竞 赛 项 目 计 划 书

多模态K12人工智能通识课

教学助手对话智能体

项目开发与开源成果借鉴计划书

| 赛题编号 | JBGS-2026-02 |
| --- | --- |
| 赛道 | 揭榜挂帅赛 |
| 发榜单位 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
| 参赛学校 | 浙大城市学院 |
| 文档版本 | V1.0｜2026年7月 |

项目原则 先完成可运行、可演示、可评价的教学闭环，再扩展多模态功能；开源组件用于缩短基础设施开发周期，学段适配、学情建模、推荐策略和教育交互由团队自主实现。

# 一、项目摘要

本项目拟构建一套面向小学低年级、小学高年级、初中和高中的人工智能通识课教学助手。系统以大语言模型为基础，以课程知识库为事实来源，以学生画像和知识掌握度为自适应依据，通过对话、动画、绘本、游戏化练习和编程实践等方式，形成“诊断—学习—练习—反馈—调整”的个性化学习闭环。

核心判断 作品不能停留在“能聊天”。评审应能看到：同一知识点因学段不同而产生明显不同的教学目标、表达方式、互动形式和练习难度；学生答题后，系统确实改变后续推荐。

## 1.1 项目目标

完成一个可通过浏览器访问的稳定系统原型，并具备完整演示链路。

实现四学段自适应教学，覆盖知识深度、语言风格、交互形式和评价方式。

实现不少于四类多模态或互动能力：对话问答、动画讲解、游戏化练习，以及绘本或在线编程。

记录学生学习历史、知识点掌握度和兴趣偏好，动态推荐下一学习内容。

形成作品报告、演示视频、答辩PPT、部署说明和源代码等完整成果。

## 1.2 建议的首期课程主题

首期聚焦“人工智能如何学会分类”，用一个主题贯通四个学段。内容可覆盖数据与特征、分类、训练集与测试集、决策树、神经网络直观原理和Python分类实验。先把少量内容做精，再逐步扩充课程。

| 学段 | 教学目标 | 主要表现形式 | 练习示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学低年级 | 认识“按特征分组” | 语音、角色故事、图片选择 | 帮助机器人把动物送回正确家园 |
| 小学高年级 | 理解特征与规则 | 互动绘本、拖拽分类 | 按耳朵、颜色、尾巴完成分类 |
| 初中 | 理解数据训练与测试 | 动画、流程图、探究问答 | 比较不同规则的分类效果 |
| 高中 | 理解基本算法并实践 | 公式直觉、Python、项目任务 | 完成简单分类器并调试代码 |

# 二、赛题要求与评分对照

| 评分维度 | 权重 | 开发重点 | 可展示证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能体设计合理性 | 25% | 清晰架构、模型调用、年级自适应 | 架构图、调用链路、四学段回答对比、日志 |
| 多模态交互质量 | 25% | 至少三种，建议四种；重视准确性与教学效果 | 现场操作、动画/绘本、资源引用、编程结果 |
| 教育适配性与实用性 | 20% | 课程科学性、难度梯度、学习路径 | 课程标准、专家审核、学生测试、掌握度变化 |
| 用户体验 | 15% | 流程、速度、错误处理、趣味激励 | 完整用户旅程、响应耗时、徽章与反馈 |
| 创新性 | 15% | 可解释路径、分层提示、安全护栏 | 创新对比实验、推荐理由、儿童安全策略 |

## 2.1 最小合格版本与冲奖版本

| 层级 | 必须具备 | 暂不要求 |
| --- | --- | --- |
| 最小合格版本（MVP） | 登录/游客；学段选择；知识库问答；小测批改；学习记录；一种动画；可部署 | 长视频生成、复杂多智能体、完整Scratch编辑器 |
| 稳定参赛版本 | 四学段对比；RAG引用；个性化推荐；游戏化；教师资源管理；安全代码执行 | 覆盖所有K12教材、训练自有大模型 |
| 冲奖版本 | 可解释知识追踪；多模态教学资源调度；分级编程提示；儿童安全护栏；真实用户测试 | 为炫技而堆叠模型 |

# 三、总体技术架构

推荐采用“自研业务系统＋成熟AI基础组件”的松耦合架构。前端、用户体系、课程、学情、推荐、教育策略和多模态交互由团队自研；RAG编排和安全代码执行通过独立服务接入。

| 层级 | 推荐技术 | 职责 | 自主开发要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | Vue 3 | 学生端、教师端、对话、课程、动画、练习、仪表盘 | 核心自研 |
| 业务层 | FastAPI | 身份、课程、学情、推荐、资源调度、API聚合 | 核心自研 |
| AI编排层 | Dify（首选）或FastGPT | 模型调用、提示词工作流、RAG、引用与日志 | 配置与策略自研 |
| 数据层 | MySQL＋向量库 | 用户、课程、答题、掌握度、文档向量 | 数据模型自研 |
| 编程服务 | Judge0独立服务 | 沙箱化编译运行、时间与内存限制 | 通过API接入 |
| 多媒体层 | Web动画＋语音/图像API | 动画、语音、绘本插图、教学资源 | 教学内容与交互自研 |
| 部署层 | Docker Compose＋云服务器 | 一致环境、一键启动、健康检查 | 自研部署脚本 |

## 3.1 一次教学请求的完整链路

1. 读取学习上下文

后端读取学生学段、当前知识点、历史正确率、兴趣标签和最近对话。

2. 检索可信资料

从对应学段与教材知识库中召回相关内容，保留来源信息。

3. 生成适龄回答

把教学策略、检索内容和对话上下文交给模型，限制输出难度和形式。

4. 触发互动活动

根据知识类型选择动画、绘本、练习或编程任务。

5. 记录与更新

保存学生行为，更新知识掌握度并生成下一步推荐及理由。

# 四、GitHub开源成果借鉴方案

调研未发现一个成熟仓库能够直接覆盖本赛题的全部要求。各模块已有成熟轮子，但“分学段适配＋多模态教学＋个性化闭环”仍需自主整合与创新。

| 项目 | 用途定位 | 可借鉴能力 | 建议使用方式 | 许可证/风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dify | AI编排底座 | RAG、工作流、模型接入、文档解析、日志、API | 后台独立部署，通过API调用 | 修改版Apache 2.0；前端品牌与多租户有限制 |
| FastGPT | Dify备选 | 中文知识库、混合检索、重排、引用、iframe/API | 二选一，不与Dify重复建设 | 附加条款；Logo与类似SaaS有限制 |
| LearnHouse | 教育产品样板 | 课程、作业、分析、AI、代码运行、交互Playground | 参考页面、流程、数据模型；不直接Fork | AGPL-3.0；直接改造开源义务强且过重 |
| Judge0 | 代码执行服务 | 90+语言、沙箱、资源限制、JSON API | 独立服务部署，业务后端调用 | GPL；保持服务边界并保留声明 |
| Algorithm Visualizer | 动画设计参考 | 代码与动画同步、逐步播放、调速、状态可视化 | 复用思路或合规改造局部组件 | MIT；保留版权和许可证 |
| Microsoft AI-Edu | 课程体系参考 | 中文AI教程、案例、实验与项目 | 重写适龄内容并注明参考来源 | 代码多为MIT；教程材料有非商业限制 |
| Open WebUI | 交互参考 | 语音、RAG、记忆、图片生成、权限 | 只参考交互，不作为产品底座 | 品牌移除存在条件限制 |
| Teaching Assistant 2.0 | 音视频RAG思路 | 视频问答、时间段来源定位 | 参考架构，自主实现 | 未发现明确许可证，不复制代码 |
| Open edX | LMS设计参考 | 课程层级、进度、测验、讨论 | 只参考设计 | AGPL-3.0；体量过大 |

## 4.1 推荐组合

推荐方案 Vue学生端/教师端＋FastAPI业务后端＋MySQL＋Dify工作流/RAG＋Judge0代码执行＋自研Vue动画。LearnHouse、Microsoft AI-Edu和Algorithm Visualizer主要作为产品、课程和交互参考。

## 4.2 开源合规规则

项目根目录建立 THIRD_PARTY_NOTICES.md，记录名称、仓库链接、版本/提交、许可证、使用位置和修改说明。

不删除第三方项目要求保留的Logo、版权或许可证声明。

没有许可证的仓库默认“不可复制”，只允许学习公开思路后独立实现。

不在答辩中把开源能力描述成团队原创；明确团队自主开发的教育策略与业务系统。

对AGPL/GPL或附加条款项目优先采用独立服务调用或仅作参考，并在成果转化前再次进行法律审查。

# 五、核心功能设计

## 5.1 学段自适应教学

| 控制维度 | 低龄策略 | 高中策略 | 实现位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言 | 短句、少术语、拟人化 | 准确术语、完整推理 | 提示词策略 |
| 知识深度 | 现象与生活类比 | 原理、公式、算法边界 | 课程图谱＋检索过滤 |
| 互动 | 语音、故事、图像选择 | 编程、实验、项目任务 | 前端活动编排 |
| 反馈 | 即时鼓励、弱化分数 | 错误定位、改进建议 | 评价策略 |
| 安全 | 避免收集隐私、限制不适龄内容 | 学术诚信与引用提醒 | 输入输出护栏 |

## 5.2 RAG课程知识库

知识库按“课程—学段—章节—知识点—资源”组织。每个知识点建议包含学习目标、前置知识、核心讲解、生活案例、常见误区、练习题、参考来源和适用学段。回答必须尽量显示资料来源，并在检索不足时明确说明不确定性。

## 5.3 学情建模与推荐

第一版不必使用复杂深度学习。可以为每个“学生—知识点”维护0～100的掌握度：首次诊断给初值，答题正确增加，错误或长时间未学习降低；根据正确率、提示次数和答题时长调整增量。推荐时同时考虑前置知识、掌握度、兴趣和最近学习负荷。

推荐解释模板 “你已经掌握了分类的基本概念，但对特征选择还不稳定。下一步推荐‘寻找关键特征’互动任务，预计8分钟。”

## 5.4 多模态与互动能力

| 能力 | 首版实现 | 进阶实现 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对话问答 | 文字问答＋引用 | 语音输入输出 | 回答适龄、来源可追溯 |
| 动画讲解 | 1个精品分类/排序动画 | 模型生成动画配置 | 可播放、暂停、单步、调速 |
| 游戏化练习 | 单选、图片选择、连续答对奖励 | 关卡、徽章、错题复习 | 自动批改并说明错因 |
| 绘本 | 预制模板＋动态文字/插图 | 主题化互动分支 | 图文一致、适合低龄 |
| 在线编程 | Python代码框架＋Judge0 | 分级提示和项目任务 | 安全运行、错误可理解 |
| 教学资源 | 上传/推荐PPT、Word、视频 | 自动生成与审核流程 | 资源与知识点准确匹配 |

# 六、数据模型与接口规划

| 数据对象 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 用户 users | id、角色、学段、年级、兴趣、创建时间 | 学生/教师身份与基础画像 |
| 课程 courses | 名称、学段、简介、状态 | 课程管理 |
| 章节 chapters | course_id、顺序、标题 | 课程结构 |
| 知识点 knowledge_points | 前置点、难度、目标、标签 | 知识图谱与推荐 |
| 资源 resources | 类型、地址、来源、适用学段、审核状态 | 多模态内容管理 |
| 学习记录 learning_records | 学生、知识点、开始/完成时间、行为 | 学习历史 |
| 答题记录 quiz_attempts | 题目、答案、正误、用时、提示次数 | 掌握度更新 |
| 掌握度 mastery | 学生、知识点、分数、更新时间、证据 | 个性化推荐 |
| 会话 conversations | 会话、消息、引用、耗时、模型 | 对话追踪与调优 |
| 推荐 recommendations | 推荐内容、原因、状态、时间 | 可解释学习路径 |

## 6.1 首批API

| 方法与路径 | 作用 | MVP |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 登录并返回身份 | 是 |
| GET /api/courses | 按学段获取课程 | 是 |
| POST /api/chat | 教学对话与RAG引用 | 是 |
| POST /api/quizzes/generate | 生成适龄练习 | 是 |
| POST /api/quizzes/submit | 批改并更新掌握度 | 是 |
| GET /api/learning-path | 获取推荐及理由 | 是 |
| POST /api/code/run | 调用Judge0执行代码 | 第二阶段 |
| POST /api/resources/upload | 教师上传资料 | 第二阶段 |
| GET /api/analytics/student | 查看个人学情 | 第二阶段 |

# 七、分阶段开发计划

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 产出物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 项目准备 | 第1周 | 确定队伍、指导老师、校内时间；Git仓库；需求冻结 | 项目章程、分工、风险表、仓库 | 所有成员能拉取并启动Hello World |
| 1. 最小链路 | 第1～2周 | Vue请求FastAPI；数据库；基础登录 | 前后端骨架、数据库脚本、README | 新电脑按README启动，接口返回正常 |
| 2. 教学对话 | 第2～3周 | 接入模型；Dify/RAG；流式回答；引用 | 可用聊天页、知识库、测试问题集 | 20个标准问题回答准确且有来源 |
| 3. 学段适配 | 第3～4周 | 四学段策略、课程过滤、输出约束 | 策略配置、四学段对比案例 | 同题四答差异稳定且内容正确 |
| 4. 学习闭环 | 第4～6周 | 练习、批改、掌握度、推荐理由 | 题库、答题记录、学习路径 | 不同答题结果产生不同推荐 |
| 5. 多模态 | 第6～8周 | 动画、绘本/语音、在线编程 | 至少四类可演示能力 | 每类有完整教学目的和失败兜底 |
| 6. 教师与分析 | 第8～9周 | 资源上传、审核、学生分析 | 教师端、学情仪表盘 | 教师能查看薄弱点并调整内容 |
| 7. 部署测试 | 第9～10周 | Docker、服务器、测试、安全、性能 | 部署说明、测试报告、备份 | 陌生设备稳定访问；演示流程无阻塞 |
| 8. 参赛材料 | 截止前2周 | 报告、PPT、视频、答辩、备用方案 | 完整提交包 | 材料一致，演示控制在规定时长内 |

## 7.1 每周固定工程节奏

周一：确定本周用户故事和验收标准，不临时增加大功能。

周二至周四：按小分支开发；每个功能至少一人开发、一人复核。

周五：合并、测试、录制30～60秒功能证据。

周末：修复缺陷、更新README、风险表、项目报告素材和下周计划。

# 八、团队分工建议

揭榜挂帅赛队伍可较大，但建议采用5～6人的紧凑核心团队。每个关键模块必须有主负责人和备份人，避免“只有一个人能运行”。

| 角色 | 主要职责 | 建议人数 | 关键交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品负责人 | 需求、进度、评分对照、答辩、协调教师 | 1 | 需求文档、迭代计划、材料一致性 |
| 前端与交互 | 学生端、教师端、动画、适龄UI | 1～2 | 可用页面与交互组件 |
| 后端与数据 | FastAPI、数据库、权限、学情、推荐 | 1～2 | API、数据模型、日志与测试 |
| AI/RAG | 知识库、提示词、模型评测、安全护栏 | 1～2 | 工作流、评测集、调用策略 |
| 课程与教育设计 | 课程体系、难度梯度、题目、用户测试 | 1 | 课程包、审核记录、教学评价 |
| 部署与测试 | Docker、服务器、性能、安全、演示保障 | 1（可兼任） | 部署脚本、测试报告、故障预案 |

对队长的建议 不要按“前端做完再给后端”顺序串行推进。以一个用户故事为单位，由前端、后端、AI和课程成员共同完成可演示闭环。

# 九、工程规范与开发注意事项

## 9.1 Git协作

main分支始终保持可运行；功能在feature/xxx分支完成后合并。

提交信息描述结果，例如“feat: 完成学段选择与后端保存”，避免“改一下”。

禁止把.env、API密钥、学生隐私数据、大模型权重和数据库备份提交到GitHub。

大文件使用对象存储、Git LFS或Release，不直接塞入普通Git历史。

每个Pull Request写清改动、测试方式、截图和潜在影响。

## 9.2 环境与可复现

固定Python、Node.js、数据库和Docker版本。

后端维护requirements.txt或pyproject.toml，前端锁定package-lock.json。

根目录README必须包含安装、配置、启动、测试、常见错误和演示账号。

提供.env.example，只写变量名和示例，不含真实密钥。

使用Docker Compose统一启动数据库、后端、RAG和代码服务。

## 9.3 安全与K12特殊要求

最小化收集儿童个人信息，演示数据使用虚构账号。

对不适龄、自伤、违法、隐私索取等内容设置输入输出护栏。

在线代码必须在沙箱中执行，设置CPU、内存、时间和网络限制。

模型输出不能直接作为教材事实；建立知识来源、自动检查和教师审核机制。

避免“代做作业”，优先使用启发、分级提示和反问。

# 十、测试与验收计划

| 测试类别 | 测试方法 | 核心指标/门槛 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 按用户故事逐项操作 | 关键流程通过率100% |
| 知识准确性 | 建立50～100个标准问题与参考答案 | 关键事实错误为0；能显示来源 |
| 学段适配 | 同题四学段盲评 | 语言、深度、活动差异明显且适龄 |
| 个性化 | 构造高/低掌握度学生轨迹 | 推荐内容和理由随表现变化 |
| 多模态 | 逐项检查动画、语音、绘本、编程 | 至少三种稳定，建议四种 |
| 性能 | 记录首字响应和完整响应时间 | 常用操作流畅；超时有提示和重试 |
| 安全 | 提示词注入、隐私、不适龄内容、恶意代码 | 拒答或安全引导；代码不逃逸 |
| 兼容 | Chrome/Edge、不同分辨率 | 演示设备与备用设备均可使用 |
| 用户测试 | 至少邀请不同年龄或教育背景用户试用 | 记录问题、修改证据和满意度 |

## 10.1 演示验收主线

1. 选择学段

选择“小学高年级”，系统载入对应课程和表达策略。

2. 完成诊断

学生回答3～5道题，得到初始掌握度。

3. 开始学习

AI围绕“分类与特征”讲解，并显示知识来源。

4. 进入动画/绘本

系统依据学段调用适合的互动活动。

5. 完成练习

自动批改，针对错因给出适龄提示。

6. 形成路径

系统更新掌握度，推荐下一任务并解释原因。

7. 切换高中

对同一知识点展示算法、代码和项目式学习差异。

# 十一、风险清单与应对

| 风险 | 影响 | 预警信号 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能范围失控 | 无法按期交付 | 每周新增多个大功能 | 冻结MVP；新需求进入后续清单 |
| 模型回答错误 | 教育可信度降低 | 标准问题频繁失分 | RAG、引用、拒答阈值、教师审核 |
| API不稳定/费用高 | 演示中断 | 延迟或限额频发 | 缓存、备用模型、预生成演示资源 |
| 开源合规不清 | 成果转化/评审风险 | 无许可证或去除Logo | 第三方清单；不明代码不复制 |
| 在线代码安全 | 服务器风险 | 代码超时/资源异常 | Judge0隔离、限时限存、禁网 |
| 只有一人会部署 | 现场恢复困难 | 其他成员无法启动 | 一键脚本、双人演练、离线录像 |
| 内容过多质量低 | 多模态得分不高 | 每类只有表面展示 | 少而精；每项绑定教学目标 |
| 缺少真实验证 | 实用性证据不足 | 只有团队自测 | 邀请学生/教师测试并留存记录 |

# 十二、近期两周行动清单

| 序号 | 任务 | 负责人 | 截止 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认浙大城市学院报名与提交节点 | 队长 | 立即 | 形成正式赛事时间表 |
| 2 | 加入赛题答疑群并整理平台/API/资源问题 | 队长＋AI负责人 | 2天内 | 提交并记录官方答复 |
| 3 | 确定5～6人核心团队与指导教师 | 全队 | 3天内 | 角色、主责、备份人明确 |
| 4 | 建立GitHub仓库、目录、分支和Issue模板 | 后端/部署 | 3天内 | 成员均能Clone和提交 |
| 5 | 完成Vue→FastAPI最小请求链路 | 前后端 | 第1周 | 网页显示后端返回内容 |
| 6 | 部署Dify或使用云端试验，导入5份课程资料 | AI/RAG | 第1周 | 可基于资料回答并引用 |
| 7 | 确定首期课程“分类”知识点与四学段目标 | 课程负责人 | 第1周 | 形成10～15个知识点表 |
| 8 | 完成四学段同题回答原型 | AI/RAG | 第2周 | 至少10道题对比稳定 |
| 9 | 设计学生端核心流程低保真图 | 前端/产品 | 第2周 | 覆盖诊断—学习—练习—推荐 |
| 10 | 建立标准问题集和验收表 | 测试/课程 | 第2周 | 不少于20个问题和预期结果 |

第一技术里程碑 两周后，团队应能现场展示：学生选择学段→询问AI知识问题→系统根据指定课程资料回答并给出来源→同一问题在四个学段呈现不同讲法。

# 附录A：推荐仓库与用途

| 项目 | GitHub地址 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| Dify | https://github.com/langgenius/dify | RAG与工作流 |
| FastGPT | https://github.com/labring/FastGPT | 中文知识库备选 |
| LearnHouse | https://github.com/learnhouse/learnhouse | 教育产品架构参考 |
| Judge0 | https://github.com/judge0/judge0 | 代码执行服务 |
| Algorithm Visualizer | https://github.com/algorithm-visualizer/algorithm-visualizer | 算法动画参考 |
| Microsoft AI-Edu | https://github.com/microsoft/ai-edu | AI课程体系参考 |
| Open WebUI | https://github.com/open-webui/open-webui | 通用对话交互参考 |
| Teaching Assistant 2.0 RAG | https://github.com/Vrushank264/Teaching-Assistant-2.0-RAG | 视频RAG思路 |
| Open edX | https://github.com/openedx/openedx-platform | LMS设计参考 |

# 附录B：提交成果清单

可运行系统原型与演示账号

完整源代码、依赖清单和README

Docker部署文件与部署说明

项目报告PDF

作品介绍PPT

作品演示视频

系统架构图、数据模型图和关键流程图

测试报告、用户测试记录和性能数据

第三方开源软件与许可证清单

答辩问题库、现场演示脚本和故障备用方案